Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение

Тюкалинского муниципального района

Омской области «Хуторская средняя общеобразовательная школа

**Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021–2027 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятие** **Сроки** **Ожидаемый результат**  **исполнения** | | | **Ответственные** |
| ***1.*** ***Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО*** | | | | |
| 1. | Создание         рабочей         группы         по обеспечению перехода на новые ФГОС   НОО и ФГОС ООО  Проведение       классных       родительских собраний в 1-ом классе, посвященных   обучению по новым ФГОС НОО  Проведение классных родительских собраний в 5-ом классе, посвященных переходу      на      новые      ФГОС ООО | Сентябрь 2021 года    Май, ежегодно с 2022 года    Май, ежегодно, 2022–2024 годы | Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО и   ФГОС ООО  Протоколы       классных       родительских собраний в 1-ом классе, посвященных   обучению по новым ФГОС НОО  Протоколы классных родительских собраний в 5-ом классе, посвященных переходу      на      новые      ФГОС ООО | Директор    Классный руководитель    Классный руководитель |
| 2. |
| 3. |
| 4. | Проведение просветительских мероприятий,           направленных на повышение     компетентности педагогов образовательной           организации           и родителей обучающихся | Ежегодно, в течение всего периода перехода | Пакет информационно-методических материалов. Разделы на сайте ОО | Администрация школы, классные руководители |
| 5. | Анализ имеющихся в образовательной организации      условий      и      ресурсного   обеспечения реализации | Декабрь 2021 года | Аналитическая справка об оценке условий образовательной организации с учетом   требований новых ФГОС НОО и ООО | ЗДУВР |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых   ФГОС НОО и ООО  Анализ соответствия материально -технической базы        образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда |  |  |  |
| 6. | Январь 2022 года | Аналитическая записка об оценке материально       -        технической       базы реализации            ООП НОО            и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | директор |
| 7.      8. | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников    Разработка и реализация системы мониторинга                      образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей     (законных представителей) для проектирования     учебных     планов НОО и ООО в части, формируемой участниками                      образовательных отношений,       и       планов       внеурочной деятельности НОО и ООО | Ежегодно до 1 сентября 2022– 2027 годов      Март - август 2022            года | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с  **Федеральным перечнем учебников**  Аналитическая справка замдиректора по УВР. | библиотекарь |
| Заместитель директора |
| 9. | Разработка и реализация моделей сетевого                               взаимодействия образовательной           организации и учреждений                       дополнительного образования           детей, учреждений культуры          и          спорта,          средних специальных       и       высших       учебных | Декабрь 2021 – май 2022 года | Модели сетевого взаимодействия, Договоры о сетевом взаимодействии заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО | Руководитель ТР |
| 10. | Обеспечение координации сетевого   взаимодействия участников | В течение   всего | Пакет документов по сетевому   взаимодействию | Руководитель ТР |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | образовательных           отношений           по реализации ООП НОО и ООО в рамках   перехода на новые ФГОС НОО и ООО  Привлечение органов управления образованием          к проектированию основной образовательной программы начального       и        основного общего   образования | периода с 2022 – 2027 годов    По согласованию | Протоколы заседаний | Руководитель ТР |
| 11. |
| **2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | |
| 1. | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней,  обеспечивающих переход на новые ФГОС   НОО и ФГОС ООО  Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО и ООО | В течение всего  периода    В течение всего  периода | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней,  обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО    Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС НОО и ООО | директор      Администрация |
| 2. |
| 3. | Внесение изменений в программу развития образовательной организации | Декабрь 2021 года | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной   организации  Устав образовательной организации | Рабочая группа    Директор |
| 4. | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости) | До 01.09.2022 |
| 5.    6. | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО   и ФГОС ООО  Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных     инструкций работников   образовательной организации  Разработка на основе примерной основной     образовательной     программы НОО основной          образовательной   программы НОО образовательной | Сентябрь 2021 – январь 2022   года  До 01.09.2022    До 01.05.2022 | Приказы,               локальные               акты, регламентирующие переход на новые   ФГОС НОО и ФГОС ООО  Должностные инструкции    Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план | Директор |
| Директор    Заместитель директора УВР и ВР |
| 7. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | организации, в том числе рабочей программы     воспитания, календарного плана воспитательной            работы, программы      формирования      УУД, в соответствии с требованиями     новых   ФГОС НОО  Разработка на основе примерной основной     образовательной     программы ООО основной          образовательной программы         ООО образовательной организации,     в     том     числе рабочей программы     воспитания,     календарного плана            воспитательной            работы, программы          формирования          УУД, программы коррекционной работы, в соответствии     с     требованиями     новых   ФГОС ООО  Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе      рабочей      программы воспитания,         календарных         планов воспитательной        работы, программ формирования          УУД,          программы коррекционной       работы       ООО, на заседании педагогического совета |  | воспитательной работы, программа формирования УУД |  |
| 8. | До 01.05.2022      До 01.09.2022 | Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы      Протокол заседания педагогического совета.         Приказ        об        утверждении образовательных                           программ НОО и       ООО,       в       том числе рабочей          программы          воспитания, календарных планов      воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО | Заместитель директора ВР      Директор |
| 9. |
| 10. | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-го и 5-го классов по новым ФГОС НОО и ООО на   2022/23 учебный год  Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–2-х и 5– 6-х классов по новым ФГОС НОО и   ООО на 2023/24 учебный год  Разработка     учебных     планов,     планов внеурочной деятельности для 1–3-х и 5– 7 | Июнь 2022 года    Июнь 2023 года    Июнь 2024 года | Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО    Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО | ЗДУВР и ВР.    ЗДУВР и ВР. |
| 11.    12. |
| Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО.   План внеурочной деятельности ООО | ЗДУВР и ВР.  . |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | х классов по новым ФГОС НОО и   ООО на 2024/25 учебный год  Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5– 8-х классов по новым ФГОС НОО и   ООО на 2025/26 учебный год  Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5–9-х классов по новому ФГОС ООО на   2026/27 учебный год  Разработка и утверждение рабочих программ       педагогов по       учебным предметам,     учебным     курсам (в том числе и внеурочной деятельности) для 1-го и 5-го классов на 2022/23 учебный год в соответствии     с     требованиями     новых   ФГОС НОО и ООО  Разработка и утверждение рабочих программ       педагогов по       учебным предметам,     учебным     курсам (в том числе и внеурочной деятельности) для 2-го и 6-го классов на 2023/24 учебный год в соответствии     с     требованиями     новых   ФГОС НОО и ООО  Разработка и утверждение рабочих программ       педагогов по       учебным предметам,     учебным     курсам (в том числе и внеурочной деятельности) для 3-го и 7-го классов на 2024/25 учебный год в соответствии     с     требованиями     новых   ФГОС НОО и ООО  Разработка и утверждение рабочих программ       педагогов по       учебным предметам,     учебным     курсам (в том числе и внеурочной деятельности) для 4-   х и 8-х классов на 2025/26 учебный год в |  |  |  |
| 13. | Июнь 2025 года    Июнь 2026 года | Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ОО    Учебный план ООО.  План внеурочной деятельности ООО | ЗДУВР и ВР.    ЗДУВР и ВР. |
| 14. |
| 15. | До 31 августа 2022           года      До 31 августа 2023           года | Рабочиепрограммы педагоговпоучебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) для 1-го и 5-го классов    Рабочиепрограммы педагоговпоучебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) для 2-х и 6-х классов | Директор, заместитель директора по УВР      директор, заместитель директора по УВР |
| 16. |
| 17. | До 31 августа 2024           года      До 31 августа 2025           года | Рабочиепрограммы педагоговпоучебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) для 3-го и 7-го классов    Рабочиепрограммы педагоговпоучебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) для 4-го и 8-го классов | Директор, заместитель директора по УВР      Директор,., заместитель директора по УВР |
| 18. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | соответствии с требованиями новых   ФГОС НОО и ООО  Разработка и утверждение рабочих программ       педагогов по       учебным предметам,     учебным     курсам (в том числе и внеурочной деятельности) для 9-го класса на 2026/27 учебный год в соответствии     с     требованиями     новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа 2026           года | Рабочиепрограммы педагоговпоучебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) для 9-го класса | Директор, заместитель директора по УВР |
| 19. |
| 20. | Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО | Ежегодно | Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением   данного списка  Приказ об утверждении изменений в локальные акты Учреждения. Протокол педсовета об утверждении изменений в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО. | директор    директор |
| 21. | Внесение изменений в локальные акты Учреждения в части введения комплексного       подхода        к        оценке результатов     образования:     предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО | До 1 сентября 2022 |
| **3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | |
| 1. | Внесение изменений в План методической работы, обеспечивающих сопровождение постепенного перехода на обучение по   новым ФГОС НОО и ФГОС ООО  Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО | Октябрь 2021года | Протокол заседания МС, приказ «О внесении изменений в План МС», протокол педсовета об утверждении   изменений в План МС  План методических семинаров внутришкольного                       повышения квалификации                      педагогических работников образовательной организации | Директор, заместитель директора |
| 2. | Июнь, ежегодно с 2022 по 2026 годы | заместитель директора |
| 3. | Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом | В течение учебного года в соответствии с          планами МО,   ежегодно с | Планы работы МО. Протоколы заседаний МО | Рабочая группа |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 по 2026   годы  В течение всего периода с 2021 по 2027   годы  В течение всего периода с 2021 по 2027   годы  В течение всего периода с 2022 по 2027 годы | План работы методического совета. Планы работы МО. Аналитическая справка замдиректора по УВР | заместитель директора |
| 4. | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО   по новым ФГОС НОО и ООО  Организация работы по психолого -педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по   новым ФГОС НОО и ФГОС ООО  Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО |
| 5. | План работы педагога-психолога.    Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | Педагог- психолог    Администрация школы |
| 6. |
| 7. | Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | Сентябрь ежегодно с 2022 по 2026 годы | План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК | заместитель директора |
| 8. | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым   ФГОС НОО и ООО | Сентябрь ежегодно с 2022 по 2026 годы | План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО | заместитель директора |
|  | **4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | |
| 1. | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по   новым ФГОС НОО и ФГОС ООО  Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Декабрь 2021 года    Январь 2022 года, ежегодно в период  с 2022 по 2027 | Аналитическая справка замдиректора по УВР    Аналитическая справка замдиректора по УВР | заместитель директора |
| 2. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и   ООО | Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы | План курсовой подготовки с охватом в 100 % педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. Аналитическая справка замдиректора по УВР | заместитель директора |
| **5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | |
| 1. | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего  периода с 2021 по 2027 годы | Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов | Ответственный за сайт |
| 2. | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС  НОО и ФГОС ООО | Ежеквартально в течение всего  периода с 2021 по 2027 годы | Сайт образовательной организации | Классные руководители, администрация школы. |
| 3. | Информирование о нормативно -правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Сайт образовательной организации | Ответственный за сайт |
|  | **6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | |
| 1. | Формирование МТБ | Весь период с 2021 по 2027   годы  Весь период с 2021 по 2027   годы | Сформированное МТО | директор    директор |
| 2. | Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по   новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |